## Sheet1
Công việc | Thời gian
1. Tìm hiểu cấu trúc dự án, xây dựng và fix bugs | 3 - 4 tuần
- Tìm hiểu các tính năng, chức năng trong dự án
- Xây dựng các chức năng của dự án
+ Xây dựng player control | 1 ngày
+ Xây dựng AI di chuyển cho các enemy | 1 tuần
+ Xây dựng chức năng các vật phẩm | 1 ngày
+ Xây dựng stage, map (50 stage) | 1 tuần
+ Chèn âm thanh vào game | 2 ngày
+ Xây dựng UI, điều khiển, cài đặt | 2 ngày
- fix bugs
2. Test module và đóng gói các chương trình | 1 - 2 tuần
- Test các module
+ Test các điều khiển có trong game | 1 ngày
+ Các vật phầm | 1 ngày
+ Win, lose | 1 ngày
+ Test các map | 1 tuần
- Đóng gói lại các sprite sử dụng simple sprite parker | 1 ngày